## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1 | 1.1 | Acquisition et aménagement de la salle Dothorpa en maison rurale à Dourbes | En cours | Estimation issue de la Fiche-Projet : 478.314,67 € TVAc / Actualisation : 684.255 € |  | DGO3 - ARNE : Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural. DGO4 - TLPE : Investissements économiseurs d’énergie. FWB : Subvention au niveau de l’infrastructure | La commune est propriétaire du bâtiment- différentes réparations (toiture, électicité, chauffage, etc.) ont été réalisées en 2022. Réflxion quant à sa future rénovation lors de la réunion de la CLDR du 11/01/2023 - Souhait de prochaine demande de Convention
1 | 1.2 | Construction d’une maison rurale avec aménagement des abords à Olloy | En cours | Estimation issue de la Fiche-Projet : 1.402.832,36 € TVAc |  | DGO3 - ARNE : Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural. DGO4 - TLPE : Investissements économiseurs d’énergie. FWB : Subvention au niveau de l’infrastructure
1 | 1.3 | Rénovation de la salle de l’Ardoisière en maison rurale à Oignies | En cours | Estimation issue du projet de Convention-Faisabilité : 898.250,00 € TVAc |  | DGO3 - ARNE : Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural : 680.000 € | 20/04/2022 : Réunion du Comité d'Accompagnement "Avant-Projet" - Été 2022 : souhait du Collège de réduire le coût du porjet --> Travail de l'INASEP à l'automne 2022
1 | 1.4 | Aménagement du coeur de village de Nismes | En attente | Estimations issues de la Fiche-Projet. Rue Bassidaine : 333.619,99 € TVAc. Rue Vieille Eglise : 449.005,59 € TVAc. Carrefour de la Rue Grande avec la Rue des Juifs : 198.324,45 € TVAc. Rue Grande : 392.091,43 € TVAc. Place de Châtillon et Rue Longue : 814.164,23 € TVAc |  | DGO1 – Routes et bâtiments : Amélioration du cadre de vie, des conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics (PMR) et l'intégration sociale. DGO2 – Mobilité : Projets à destination d’aménagements piétons, cyclables, PMR et sécurisation en lien avec le PCM. DGO3 – ARNE : Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural et d’espaces verts. DGO4 – TLPE : Subventions aux pouvoirs et organismes publics en matière de rénovation urbaine + Amélioration de l’éclairage public et de son efficacité énergétique. CGT : Subsides en matière d’équipements touristiques
1 | 1.5 | Création d’une vitrine de l’artisanat | En attente | Estimation issue de la Fiche-Projet : 20.267,50€ TVAc |  | DGO4 – TLPE : Subsides pour la restauration des monuments classés. DGO6 – Economie, Recherche et emploi : Agences de développement local. Province de Namur : Subsides pour la restauration de monuments classés. CGT : Subsides aux pouvoirs subordonnés en matière d’équipements touristiques
2 | 2.1 | Acquisition et valorisation de la gare de Treignes via le développement d’un projet communautaire | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | En cours de finalisation. Coopérative privée!
2 | 2.2 | Chauffage par une chaufferie au bois du nouveau centre administratif, de l’école communale et du château Licot | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Mise en œuvre en 2023.
2 | 2.3 | Création d’un atelier rural | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
2 | 2.4 | Poursuite de l’aménagement de la Maison de Village de Dourbes avec affectation de l’étage et des combles | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
2 | 2.5 | Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Intsallation de différents panneaux "rando croquis" à des endroits stratégiques sur la commune + installation d'une table d'interprétation et une d'orientation sur le site des Abanets à Nismes.
2 | 2.6 | Equipement de lieux publics en Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) | Réalisé |  |  |  | Achat d'une imprimante 3D disponible à l'administration communale
2 | 2.7 | Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Abandon de la collaboration avec l'AIEG. Une étude pour le placement de panneaux photovoltaïques au Ciné-Chaplin à Nismes (toiture fibrociment en mauvais état - donc annulé). Par contre installation à la crèche communale à Olloy et au foot de Nismes.
2 | 2.8 | Restauration de la Place de l’Eglise de Oignies | Réalisé
2 | 2.9 | Création d’une maison rurale à Vierves | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | La commune est en cours de négociation pour l'achat d'un chalet à Vierves. Une estimation financière du bien a été effectuée par une société immobilière et s’élève à 180.000 €, or le propriétaire souhaite en obtenir +/- 235.000 €. Un traitement contre le mérule a été effectué dans le passé et qu’avant tout achat par la commune, un état des lieux avec la preuve de l’intervention contre ce champignon sera demandé (certificat « mérule »). Le site se trouve en « Services publics et équipements communautaires » au Plan de Secteur : il ne représente que peu d’intérêt pour un potentiel acquéreur privé. Son accès compliqué et la configuration en cul-de-sac sont aussi à considérer pour en estimer la valeur.
3 | 3.1 | Renforcement de l’offre de transport en commun dans tous les villages | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Réflexions avec l'OCBM, Charleroi métropole, MobilEsem, TEC (ligne Couvin-Viroinval-Roly-Philippeville- Namur et ligne Couvin-Dinant) . La ligne Couvin-Dinant serait « structurante » ce qui implique la mise en place d’un seul arrêt par commune. Cependant, la Commune tente d’obtenir 2 arrêts : 1 à Nismes et 1 second à Treignes. Cette nouvelle offre ne doit pas déforcer l’offre existante pour la Commune (ligne express vers Namur). Souhait d’une offre plus large (en soirée) pour les activités du Centre Culturel. Ce n’est pas la tendance. Le Parc National peut aussi représenter un enjeu de mobilité non-négligeable pour le futur de l’offre de transport en commun.
3 | 3.2 | Construction et mise en service de stations d’épuration requises (Le Mesnil, Vierves, Dourbes, Treignes et Mazée) | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.3 | Construction d’une centrale de biométhanisation | Réalisé |  |  |  | Initiative privée
3 | 3.4 | Aménagement d’un espace multisport pour les enfants dans le Parc Communal à Nismes | Réalisé
3 | 3.5 | Aménagement d’une plaine de jeux/espace multisport à Dourbes | Réalisé
3 | 3.6 | Aides/Primes aux habitants pour la rénovation de leurs habitations | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.7 | Promouvoir les jardins communautaires | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Le site de Treignes n'existe plus, par contre actif à Le Mesnil derrière le presbytère. Une initiative du genre (gérée par le Parc Naturel) existe à Nismes près de la scierie du fourneau. A Olloy, un propriétaire privé (voisin du Codef) met en place un projet similaire.
3 | 3.8 | Equiper la commune d’un site de baignade | Abandonné |  |  |  | Souhait de la maison des jeunes de Nismes quant l'installation d'un Skate Parc/Pump Track + aire de détente (bbq) sur le site de l'ancienne piscine. Un dossier de subvention InfraSport sera déposé prochainement. Une collaboration avec les maisons de jeunes des communes voisines et le Relais de Verlaine est en réflexion. Une firme française a été contactée pour estimer le coût d’un tel projet, mais il n’y a pas encore eu de retour précis, vu la charge de travail rencontrée par cette firme.
3 | 3.9 | Aménagement du cœur de village de Mazée | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.10 | Aménagement du cœur de village de Treignes | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.11 | Diversifier l’offre en randonnées et balades | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Lien avec la fiche projet 2.5, des panneaux et tables (orientation et interprétation) ont été installés sur le site des Abanets à Nismes. Ouverture de nouveaux tronçons (collaboration avec l'ASBL ICARE - Réseau Points Nœuds - Traversée du Pays de Chimay - etc.) - Le Parc National œuvrera aussi à cette diversification. Tout comme la Maison du Tourisme ou encore le GAL. Le tout est d’assurer une cohérence entre les initiatives. L’existant n’est pas à négliger. Tout signalement de souci peut être adressé à l’Office de Tourisme ou à l’ASBL ICARE qui réagit rapidement.
3 | 3.12 | Mise en place de voies cyclables le long de la N99 | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.13 | Aménagement du cœur de village de Vierves | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.14 | Rénovation du site du mirador à Mazée | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | 3 sites d'installation sont prévus dans les porjets rentrés par le Parc National ( Mazée, Dourbes et Vierves). L’initiative concernera désormais les 5 communes du nouveau Parc National. Cette démarche supracommunale se concrétisera fin 2024 voire en 2025.
3 | 3.15 | Développer des festivals sur l’entité | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.16 | Organisation de navettes pour une mobilité collective lors d’activités dans la Commune | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.17 | Mise en place de sentiers pédestres entre la gare de Nismes et la gare de Mariembourg | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Liaison possible entre la gare de Nismes et la gare de Mariembourg (ASBL ICARE). Ce sentier a été ouvert suite aux travaux de l’ASBL ICARE qui a pu retrouver un ancien tracé en prolongement du sentier Walphy. Le pont du chemin de fer permet de traverser l’Eau Blanche.
3 | 3.18 | Recourir aux placements d’équipements divers et à une signalisation efficace pour une meilleure sécurité routière | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | En cours de rédaction des arrêtés modifants la mobilité dans les villages de l'entité (changements de priorités de droite, signalisation, etc.)
3 | 3.19 | Aménagement du cœur de village de Oignies | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Réflexion projet INTEREG - mise à disposition de 13 vélos électriques partagés - Utlisation transfrotalière. La question de la future gestion de ces vélos se pose et est actuellement en réflexion. Aucune décision n’est prise.
3 | 3.20 | Meilleure promotion de l’artisanat | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Poursuite de l'organisation des marchés de producteurs locaux - relance le 14er WE de mars 2023
3 | 3.21 | Aider les entreprises locales dans leur création et leur pérennisation | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.22 | Mise à disposition d’une infrastructure pour le lancement d’entreprises de services et indépendants – ruche d’entreprises | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Proposition de mise à disposition d'un studio vidéo, photo au cinéma de Nismes. Le but est de mettre en valeur les commerces, mais aussi les artistes locaux. Des formations de clips vidéo avec montage ont déjà été données à 8 personnes.
3 | 3.23 | Nouveau remembrement agricole pour le développement des exploitations | Abandonné | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.24 | Création d’une confrérie liée aux producteurs de la commune | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Dans le cadre du Parc National prochainement.
3 | 3.25 | Organisation d’expositions ou d’autres activités itinérantes ou ponctuelles dans les villages de l’entité | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.26 | Création de parcours vita | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.27 | Conception d’un permis de pêche permettant de pêcher sur tout le parcours du Viroin | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Le nouveau fonctionnement se poursuit positivement. Ce projet n’a pas vraiment connu d’avancées en 2022. C’est la poursuite du « nouveau fonctionnement » à Treignes et Vierves qui est concernée. Il est illusoire d’imaginer un permis de pêche sur tout le cours du Viroin.
3 | 3.28 | Améliorer le fleurissement des cœurs de villages aux entrées des agglomérations et aménager des jardins fleuris | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Récurrent
3 | 3.29 | Remise en état des anciennes ardoisières | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Considérations à travers le projet 1.3 (Salle l'Ardoisière). Le Gascot a créé un espace mémoriel à la place du Baty à Oignies.
3 | 3.30 | Pour les activités et manifestations, faire connaître la liste de chauffeurs bénévoles établie par MobilESEM et/ou recourir à un bus communal | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.31 | Création d’une piste cyclable transfrontalière entre Treignes et Vireux | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.32 | Enterrer les lignes électriques | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.33 | Mise en place de mérites (autres que ceux destinés aux associations sportives) | Réalisé |  |  |  | Cérémonie en avril 2022 et programmée pour 2023.
3 | 3.34 | Mise à disposition d’un chapiteau communal pour les associations | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.35 | Rendre accessibles et visibles les bois communaux comme zones de jeux | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Des réflexions sont en cours via le Parc National.
3 | 3.36 | Prévoir des publicités directives en utilisant les moyens de communication existants ou nouveaux | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.37 | Création d’une ADL | Abandonné | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.38 | Placement et remplacement de bancs et poubelles aux endroits spécifiques | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Eéorganisation via l'asbl ICARE : l’idée est de placer moins de poubelles à l’extérieur des villages. Les randonneurs repartent avec leurs propres déchets.
3 | 3.39 | Proposer des projections cinématographiques dans les villages | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.40 | Mise en avant des trésors liturgiques, historiques, culturels, naturels et industriels | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.41 | Entretien du site de Maisselle à Dourbes pour les activités d’alpinisme | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Contact avec l'équivalent du club Alapin nerlandophone qui souhaite revaloriser le site. Cette association exploite déjà le site de la carrière prospère à Olloy. Ce qui permet de sécuriser l’endroit (vérification des voies, des pitons…). Pas de nouvelle récente. Le site de Dourbes connaît une activité d’alpinisme mais sans la moindre officialisation.
3 | 3.42 | Ouverture d’une piste cyclable entre Oignies et Fumay | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Site remis en état
3 | 3.43 | Développer le réseau de véhicules partagés | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.44 | Développer la géothermie | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.45 | Liaison pour le village de Nismes au réseau de gaz naturel présent à Mariembourg | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.46 | Dépollution des anciennes stations essence | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.47 | Re-plantations de haies, arbres et arbustes (bocage) | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.48 | Réparation du pont sur le Viroin à Vierves | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.49 | Compléter le réseau d’égouttage sur le territoire communal | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.50 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Salle A. Masson à Mazée | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Investissements annuels dans le mobilier des salles communales
3 | 3.51 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Salle « Union Fraternelle » de Treignes | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Investissements annuels dans le mobilier des salles communales
3 | 3.52 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Local pour les Jeunes à Treignes | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Investissements annuels dans le mobilier des salles communales
3 | 3.53 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Local pour les Jeunes à Mazée | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Investissements annuels dans le mobilier des salles communales
3 | 3.54 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Local pour la Jeunesse de Oignies | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Investissements annuels dans le mobilier des salles communales
3 | 3.55 | Aménagement complémentaire/réparation de la plaine de jeux et l’espace multisport à Mazée | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.56 | Poursuivre les actions afin de sensibiliser au respect du Règlement Général de Police Administrative (charte « Vivre Ensemble ») | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.57 | Création de résidences adaptées pour les seniors | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.58 | Agrandissement de la Maison de Repos existante | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.59 | Aménagement du cœur de village d’Olloy | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.60 | Aménagement du cœur de village de Dourbes | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.61 | Aménagement du cœur de village de Le Mesnil | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR
3 | 3.62 | Restauration du vieux pont de Treignes | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Travaux effectués. Communications de la Commune auprès des villageois durant les travaux.
3 | 3.63 | Entretien de l’ancienne école de Vierves | En attente | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Travaux en toiture effectués e 2022
3 | 3.64 | Organisation de rencontres « grands-parents/élèves » dans les écoles et d’ateliers permettant de transmettre le savoir de nos aînés | En cours | Pas d’estimation financière dans le PCDR |  |  | Réfexions dans le cadre de VADA (ville amie des ainés) quant à l'organisation de ce type de rencontre. Dans le cadre du carnaval de Nismes, les résidents de la Maison de Repos ont été associés aux plus jeunes dans les festivités. Lors de l’inauguration du clocher de l’église de Nismes, jeunes et résidents de la Maison de Repos ont déposés une valise temporelle qui sera ouverte dans 30 ans.
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
6 | Réalisé
38 | En cours
31 | En attente
3 | Abandonné
Initiative nouvelle
Addendum