## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | VIROINVAL
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
93090-2-01 | 1.3 | Rénovation de la salle de l’Ardoisière en maison rurale à Oignies |  |  |  |  | 898250 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif
93090-2-02 | 1.1 | Acquisition et aménagement de la salle Dothorpa en maison rurale à Dourbes |  |  |  |  | 684255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2023-04-05
93090-2-03 | 1.2 | Construction d’une maison rurale avec aménagement des abords à Olloy |  |  |  |  | 1402832.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-04 | 1.4 | Aménagement du coeur de village de Nismes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-05 | 1.5 | Création d’une vitrine de l’artisanat |  |  |  |  | 20267.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-06 | 2.1 | Acquisition et valorisation de la gare de Treignes via le développement d’un projet communautaire |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
93090-2-07 | 2.2 | Chauffage par une chaufferie au bois du nouveau centre administratif, de l’école communale et du château Licot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-08 | 2.3 | Création d’un atelier rural |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-09 | 2.4 | Poursuite de l’aménagement de la Maison de Village de Dourbes avec affectation de l’étage et des combles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-10 | 2.5 | Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-11 | 2.6 | Equipement de lieux publics en Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-12 | 2.7 | Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-13 | 2.8 | Restauration de la Place de l’Eglise de Oignies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-14 | 2.9 | Création d’une maison rurale à Vierves |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
93090-2-15 | 3.1 | Renforcement de l’offre de transport en commun dans tous les villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-16 | 3.2 | Construction et mise en service de stations d’épuration requises (Le Mesnil, Vierves, Dourbes, Treignes et Mazée) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-17 | 3.3 | Construction d’une centrale de biométhanisation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-18 | 3.4 | Aménagement d’un espace multisport pour les enfants dans le Parc Communal à Nismes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-19 | 3.5 | Aménagement d’une plaine de jeux/espace multisport à Dourbes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-20 | 3.6 | Aides/Primes aux habitants pour la rénovation de leurs habitations |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-21 | 3.7 | Promouvoir les jardins communautaires |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-22 | 3.8 | Equiper la commune d’un site de baignade |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
93090-2-23 | 3.9 | Aménagement du cœur de village de Mazée |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-24 | 3.10 | Aménagement du cœur de village de Treignes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-25 | 3.11 | Diversifier l’offre en randonnées et balades |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-26 | 3.12 | Mise en place de voies cyclables le long de la N99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-27 | 3.13 | Aménagement du cœur de village de Vierves |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-28 | 3.14 | Rénovation du site du mirador à Mazée |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-29 | 3.15 | Développer des festivals sur l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-30 | 3.16 | Organisation de navettes pour une mobilité collective lors d’activités dans la Commune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-31 | 3.17 | Mise en place de sentiers pédestres entre la gare de Nismes et la gare de Mariembourg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-32 | 3.18 | Recourir aux placements d’équipements divers et à une signalisation efficace pour une meilleure sécurité routière |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours
93090-2-33 | 3.19 | Aménagement du cœur de village de Oignies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-34 | 3.20 | Meilleure promotion de l’artisanat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-35 | 3.21 | Aider les entreprises locales dans leur création et leur pérennisation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-36 | 3.22 | Mise à disposition d’une infrastructure pour le lancement d’entreprises de services et indépendants – ruche d’entreprises |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-37 | 3.23 | Nouveau remembrement agricole pour le développement des exploitations |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
93090-2-38 | 3.24 | Création d’une confrérie liée aux producteurs de la commune |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-39 | 3.25 | Organisation d’expositions ou d’autres activités itinérantes ou ponctuelles dans les villages de l’entité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-40 | 3.26 | Création de parcours vita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-41 | 3.27 | Conception d’un permis de pêche permettant de pêcher sur tout le parcours du Viroin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-42 | 3.28 | Améliorer le fleurissement des cœurs de villages aux entrées des agglomérations et aménager des jardins fleuris |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-43 | 3.29 | Remise en état des anciennes ardoisières |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-44 | 3.30 | Pour les activités et manifestations, faire connaître la liste de chauffeurs bénévoles établie par MobilESEM et/ou recourir à un bus communal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-45 | 3.31 | Création d’une piste cyclable transfrontalière entre Treignes et Vireux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-46 | 3.32 | Enterrer les lignes électriques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-47 | 3.33 | Mise en place de mérites (autres que ceux destinés aux associations sportives) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-48 | 3.34 | Mise à disposition d’un chapiteau communal pour les associations |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-49 | 3.35 | Rendre accessibles et visibles les bois communaux comme zones de jeux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-50 | 3.36 | Prévoir des publicités directives en utilisant les moyens de communication existants ou nouveaux |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-51 | 3.37 | Création d’une ADL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné
93090-2-52 | 3.38 | Placement et remplacement de bancs et poubelles aux endroits spécifiques |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-53 | 3.39 | Proposer des projections cinématographiques dans les villages |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-54 | 3.40 | Mise en avant des trésors liturgiques, historiques, culturels, naturels et industriels |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-55 | 3.41 | Entretien du site de Maisselle à Dourbes pour les activités d’alpinisme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-56 | 3.42 | Ouverture d’une piste cyclable entre Oignies et Fumay |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-57 | 3.43 | Développer le réseau de véhicules partagés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-58 | 3.44 | Développer la géothermie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-59 | 3.45 | Liaison pour le village de Nismes au réseau de gaz naturel présent à Mariembourg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-60 | 3.46 | Dépollution des anciennes stations essence |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-61 | 3.47 | Re-plantations de haies, arbres et arbustes (bocage) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-62 | 3.48 | Réparation du pont sur le Viroin à Vierves |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-63 | 3.49 | Compléter le réseau d’égouttage sur le territoire communal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-64 | 3.50 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Salle A. Masson à Mazée |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-65 | 3.51 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Salle « Union Fraternelle » de Treignes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-66 | 3.52 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Local pour les Jeunes à Treignes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-67 | 3.53 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Local pour les Jeunes à Mazée |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-68 | 3.54 | Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations – Local pour la Jeunesse de Oignies |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
93090-2-69 | 3.55 | Aménagement complémentaire/réparation de la plaine de jeux et l’espace multisport à Mazée |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-70 | 3.56 | Poursuivre les actions afin de sensibiliser au respect du Règlement Général de Police Administrative (charte « Vivre Ensemble ») |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-71 | 3.57 | Création de résidences adaptées pour les seniors |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-72 | 3.58 | Agrandissement de la Maison de Repos existante |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-73 | 3.59 | Aménagement du cœur de village d’Olloy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-74 | 3.60 | Aménagement du cœur de village de Dourbes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-75 | 3.61 | Aménagement du cœur de village de Le Mesnil |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-76 | 3.62 | Restauration du vieux pont de Treignes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé
93090-2-77 | 3.63 | Entretien de l’ancienne école de Vierves |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
93090-2-78 | 3.64 | Organisation de rencontres « grands-parents/élèves » dans les écoles et d’ateliers permettant de transmettre le savoir de nos aînés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné