## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | VIROINVAL
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
93090-2-01 | 1.3 | Rénovation de la salle de l’Ardoisière en maison rurale à Oignies | Rue de l'Ardoisière |  | 5670 | Viroinval | 1291782.04 | 1 | 680000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Adjudication | 2019-04-25 | 2019-08-30 | 2023-01-30 | 2023-05-19 | 2025-05-14 | 2025-11-19 | [9 empty] | 2024 : Attente de la convention réalisation signée par la Ministre 2025: Convention réalisation signée en novembre 2025
93090-2-02 | 1.1 | Acquisition et aménagement de la salle Dothorpa en maison rurale à Dourbes | rue du Petit Roly |  | 5670 | Viroinval | 684255 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2023-04-05 | 2025-04-14 | 2026-02-12 | [11 empty] | 2026 | 2024: Réalisation de l'avant-projet par l'auteur (INASEP) 2025: Réalisation de l'avant-projet par l'auteur (INASEP), présenté le 28 janvier 2026 aux membres de la CLDR
93090-2-03 | 1.2 | Construction d’une maison rurale avec aménagement des abords à Olloy | Rue Jean Chot |  | 5670 | Viroinval | 1402832.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2025-08-04 | [13 empty] | 2027 | 2024 : Volonter d'activer la FP 2025 : Réunion du COMPAC avant projet - attente de la convention faisabilité signée par la Ministre
93090-2-04 | 1.4 | Aménagement du coeur de village de Nismes | rues Vieille Église, Bassidaine et d’Avignon +sections rues Longue, Grande, de l’Église et Place de Châtillon |  | 5670 | Nismes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2028 | 2024 : RAS
93090-2-05 | 1.5 | Création d’une vitrine de l’artisanat |  |  |  | Viroinval | 20267.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS
93090-2-06 | 2.1 | Acquisition et valorisation de la gare de Treignes via le développement d’un projet communautaire |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Projet abandonné, la bâtiment a été vendu à un privé
93090-2-07 | 2.2 | Chauffage par une chaufferie au bois du nouveau centre administratif, de l’école communale et du château Licot |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Mise en œuvre en 2023 2024 : Projet réalisé
93090-2-08 | 2.3 | Création d’un atelier rural |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-09 | 2.4 | Poursuite de l’aménagement de la Maison de Village de Dourbes avec affectation de l’étage et des combles |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-10 | 2.5 | Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : intsallation de différents panneaux "rando croquis" à des endroits stratégiques sur la commune + installation d'une table d'interprétation et une d'orientation sur le site des Abanets à Nismes. 2025 : RAS
93090-2-11 | 2.6 | Equipement de lieux publics en Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Achat d'une imprimante 3D disponible à l'administration communale 2025 : Installation d'un espace numérique à l'administration communale + mise à disposition d'une imprimante 3D
93090-2-12 | 2.7 | Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-13 | 2.8 | Restauration de la Place de l’Eglise de Oignies |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Travaux de réparation en surface (pavage et tarmac)
93090-2-14 | 2.9 | Création d’une maison rurale à Vierves |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 : Aqusition d'un bâtiment (chalet) + rénovation 2025 : Mise à disposition de la salle de village (chalet) pour les citoyens de la commune et autres.
93090-2-15 | 3.1 | Renforcement de l’offre de transport en commun dans tous les villages |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Réflexions avec l'OCBM, Charleroi métropole, MobilEsem, TEC (ligne Couvin-Viroinval-Roly-Philippeville- Namur et ligne Couvin-Dinant) . La ligne Couvin-Dinant serait « structurante » ce qui implique la mise en place d’un seul arrêt par commune. Cependant, la Commune tente d’obtenir 2 arrêts : 1 à Nismes et 1 second à Treignes. Cette nouvelle offre ne doit pas déforcer l’offre existante pour la Commune (ligne express vers Namur). Souhait d’une offre plus large (en soirée) pour les activités du Centre Culturel. Ce n’est pas la tendance. Le Parc National peut aussi représenter un enjeu de mobilité non-négligeable pour le futur de l’offre de transport en commun 2025 : Re-mise en service du flexi-tec début 2026 + taxi du CPAS toujours actif
93090-2-16 | 3.2 | Construction et mise en service de stations d’épuration requises (Le Mesnil, Vierves, Dourbes, Treignes et Mazée) |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-17 | 3.3 | Construction d’une centrale de biométhanisation |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Initiative privée 2025 : RAS
93090-2-18 | 3.4 | Aménagement d’un espace multisport pour les enfants dans le Parc Communal à Nismes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 : Réflexion concernant l'aménagement de l'ancienne piscine en skate-park 2025: Subside demandé auprès d'InfraSport pour la réalisation du Skate-park sur le site de l'ancienne piscine - rédaction du cahier des charges début 2026
93090-2-19 | 3.5 | Aménagement d’une plaine de jeux/espace multisport à Dourbes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : projet réalisé avec l'aide du comité de parents de l'école de Dourbes
93090-2-20 | 3.6 | Aides/Primes aux habitants pour la rénovation de leurs habitations |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-21 | 3.7 | Promouvoir les jardins communautaires |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le site de Treignes n'existe plus, par contre actif à Le Mesnil derrière le presbytère. Une initiative du genre (gérée par le Parc Naturel) existe à Nismes près de la scierie du fourneau. A Olloy, un propriétaire privé (voisin du Codef) met en place un projet similaire. 2025 : projet en réflexion avec le Parc Naturel Viroin Hermeton et le CPAS - mise à disposition d'espaces pour le maraîchage dans le parc du château de Nismes
93090-2-22 | 3.8 | Equiper la commune d’un site de baignade |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2023 : Souhait de la maison des jeunes de Nismes quant l'installation d'un Skate Parc/Pump Track + aire de détente (bbq) sur le site de l'ancienne piscine. Un dossier de subvention InfraSport sera déposé prochainement. Une collaboration avec les maisons de jeunes des communes voisines et le Relais de Verlaine est en réflexion. Une firme française a été contactée pour estimer le coût d’un tel projet, mais il n’y a pas encore eu de retour précis, vu la charge de travail rencontrée par cette firme.; 2025 : Projet abandonné
93090-2-23 | 3.9 | Aménagement du cœur de village de Mazée |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-24 | 3.10 | Aménagement du cœur de village de Treignes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025: Traçage de stationnement pour les services communaux
93090-2-25 | 3.11 | Diversifier l’offre en randonnées et balades |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Lien avec la fiche projet 2.5, des panneaux et tables (orientation et interprétation) ont été installés sur le site des Abanets à Nismes. Ouverture de nouveaux tronçons (collaboration avec l'ASBL ICARE - Réseau Points Nœuds - Traversée du Pays de Chimay - etc.) - Le Parc National œuvrera aussi à cette diversification. Tout comme la Maison du Tourisme ou encore le GAL. Le tout est d’assurer une cohérence entre les initiatives. L’existant n’est pas à négliger. Tout signalement de souci peut être adressé à l’Office de Tourisme ou à l’ASBL ICARE qui réagit rapidement. 2025 : Réseau poinds-noeuds pédestres en collaboration avec le Parc National + circuits/balades découvertes sur la thématique des Ardoisières (projet transfrontalier) prévus en 2026
93090-2-26 | 3.12 | Mise en place de voies cyclables le long de la N99 |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Réflexion avec le SPW (route régionale)
93090-2-27 | 3.13 | Aménagement du cœur de village de Vierves |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Réflexion sur le plan de circualtion - zone de delestage, etc.
93090-2-28 | 3.14 | Rénovation du site du mirador à Mazée |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 3 sites d'installation sont prévus dans les porjets rentrés par le Parc National (Mazée, Dourbes et Vierves). L’initiative concernera désormais les 5 communes du nouveau Parc National. Cette démarche supracommunale se concrétisera fin 2024 voire en 2025 2025 : Suivi du porjet via le PN - installation de 3 tours d'observations sur le territoire communal en mai 2026
93090-2-29 | 3.15 | Développer des festivals sur l’entité |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : Action continue 2025 : Action continue
93090-2-30 | 3.16 | Organisation de navettes pour une mobilité collective lors d’activités dans la Commune |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Réflexion en cours
93090-2-31 | 3.17 | Mise en place de sentiers pédestres entre la gare de Nismes et la gare de Mariembourg |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Liaison possible entre la gare de Nismes et la gare de Mariembourg (ASBL ICARE). Ce sentier a été ouvert suite aux travaux de l’ASBL ICARE qui a pu retrouver un ancien tracé en prolongement du sentier Walphy. Le pont du chemin de fer permet de traverser l’Eau Blanche. 2025 : Liaison pédestre possible entre la gare de Mariembourg et Nismes
93090-2-32 | 3.18 | Recourir aux placements d’équipements divers et à une signalisation efficace pour une meilleure sécurité routière |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-33 | 3.19 | Aménagement du cœur de village de Oignies |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Réflexion projet INTEREG - mise à disposition de 13 vélos électriques partagés - Utlisation transfrotalière. La question de la future gestion de ces vélos se pose - Aucune décision n’est prise. 2025 : RAS
93090-2-34 | 3.20 | Meilleure promotion de l’artisanat |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Poursuite de l'organisation des marchés de producteurs locaux - relance le 14er WE de mars 2023 2025 : Un petit marché de producteurs locaux vient compléter l'offre (installation devant l'admistration communale)
93090-2-35 | 3.21 | Aider les entreprises locales dans leur création et leur pérennisation |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-36 | 3.22 | Mise à disposition d’une infrastructure pour le lancement d’entreprises de services et indépendants – ruche d’entreprises |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Proposition de mise à disposition d'un studio vidéo, photo au cinéma de Nismes. Le but est de mettre en valeur les commerces, mais aussi les artistes locaux. Des formations de clips vidéo avec montage ont déjà été données à 8 personnes.; 2025 : RAS
93090-2-37 | 3.23 | Nouveau remembrement agricole pour le développement des exploitations |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 :RAS
93090-2-38 | 3.24 | Création d’une confrérie liée aux producteurs de la commune |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Dans le cadre du Parc National prochainement.; 2025 : RAS
93090-2-39 | 3.25 | Organisation d’expositions ou d’autres activités itinérantes ou ponctuelles dans les villages de l’entité |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Offre de "circuit rando avec un âne" sur le territoire communal
93090-2-40 | 3.26 | Création de parcours vita |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-41 | 3.27 | Conception d’un permis de pêche permettant de pêcher sur tout le parcours du Viroin |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Le nouveau fonctionnement se poursuit positivement. Ce projet n’a pas vraiment connu d’avancées en 2022. C’est la poursuite du « nouveau fonctionnement » à Treignes et Vierves qui est concernée. Il est illusoire d’imaginer un permis de pêche sur tout le cours du Viroin. 2025 : RAS
93090-2-42 | 3.28 | Améliorer le fleurissement des cœurs de villages aux entrées des agglomérations et aménager des jardins fleuris |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Récurrent 2024 : Récurrent 2025 : Récurrent - bande fleurie au niveau de l'administration communale à Nismes
93090-2-43 | 3.29 | Remise en état des anciennes ardoisières |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Considérations à travers le projet 1.3 (Salle l'Ardoisière). Le Gascot a créé un espace mémoriel à la place du Baty à Oignies.; 2025 : Projet en réflexion en lien avec le projet de la salle l'Ardoisière et les futurs circuit de randonées sur la thématique des ardoisièrs (projet transfrontalier)
93090-2-44 | 3.30 | Faire connaître la liste de chauffeurs bénévoles établie par MobilESEM/recourir à un bus communal |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-45 | 3.31 | Création d’une piste cyclable transfrontalière entre Treignes et Vireux |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-46 | 3.32 | Enterrer les lignes électriques |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-47 | 3.33 | Mise en place de mérites (autres que ceux destinés aux associations sportives) |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Cérémonie en avril 2022 et programmée pour 2023.; 2025 : Mise en place de mérites en lien avec la culture
93090-2-48 | 3.34 | Mise à disposition d’un chapiteau communal pour les associations |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-49 | 3.35 | Rendre accessibles et visibles les bois communaux comme zones de jeux |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 : Zone de forêt de jeu libre via le Parc National ESEM + école du dehors à Dourbes en collaboration avec le comité de parents 2025: RAS
93090-2-50 | 3.36 | Prévoir des publicités directives en utilisant les moyens de communication existants ou nouveaux |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Nouvelle mouture du "ViroinvalInfo" - bulletin communal
93090-2-51 | 3.37 | Création d’une ADL |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-52 | 3.38 | Placement et remplacement de bancs et poubelles aux endroits spécifiques |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Réorganisation via l'asbl ICARE : l’idée est de placer moins de poubelles à l’extérieur des villages. Les randonneurs repartent avec leurs propres déchets.; 2025 : Remplacement après détérioration + installation de nouveaux bancs et poubelles
93090-2-53 | 3.39 | Proposer des projections cinématographiques dans les villages |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-54 | 3.40 | Mise en avant des trésors liturgiques, historiques, culturels, naturels et industriels |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : Remplacement des vitraux de l'église de Dourbes + aménagement du site de la résurgence de l'Eau Noire à Nismes - en 2026 travaux sur le site de la salle de l'Ardoisière à Oignies
93090-2-55 | 3.41 | Entretien du site de Maisselle à Dourbes pour les activités d’alpinisme |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Contact avec l'équivalent du club Alapin nerlandophone qui souhaite revaloriser le site. Cette association exploite déjà le site de la carrière prospère à Olloy. Ce qui permet de sécuriser l’endroit (vérification des voies, des pitons…). Pas de nouvelle récente. Le site de Dourbes connaît une activité d’alpinisme mais sans la moindre officialisation.; 2025 : convention avec Club alpin renouvellée (mise à disposition en échange de l'entretien du site)
93090-2-56 | 3.42 | Ouverture d’une piste cyclable entre Oignies et Fumay |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Site remis en état ; 2025 :
93090-2-57 | 3.43 | Développer le réseau de véhicules partagés |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-58 | 3.44 | Développer la géothermie |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-59 | 3.45 | Liaison pour le village de Nismes au réseau de gaz naturel présent à Mariembourg |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-60 | 3.46 | Dépollution des anciennes stations essence |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-61 | 3.47 | Re-plantations de haies, arbres et arbustes (bocage) |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-62 | 3.48 | Réparation du pont sur le Viroin à Vierves |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-63 | 3.49 | Compléter le réseau d’égouttage sur le territoire communal |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-64 | 3.50 | Construction ou réaménagement de salles communales – Salle A. Masson à Mazée |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Investissements annuels dans le mobilier des salles communales ; 2025 : RAS
93090-2-65 | 3.51 | Construction ou réaménagement de salles communales – Salle « Union Fraternelle » de Treignes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Investissements annuels dans le mobilier des salles communales ; 2025 : RAS
93090-2-66 | 3.52 | Construction ou réaménagement de salles communales – Local pour les Jeunes à Treignes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Investissements annuels dans le mobilier des salles communales ; 2025 : RAS
93090-2-67 | 3.53 | Construction ou réaménagement de salles communales – Local pour les Jeunes à Mazée |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Investissements annuels dans le mobilier des salles communales ; 2025 : RAS
93090-2-68 | 3.54 | Construction ou réaménagement de salles communales – Local pour la Jeunesse de Oignies |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Investissements annuels dans le mobilier des salles communales ; 2025 : RAS
93090-2-69 | 3.55 | Aménagement complémentaire/réparation de la plaine de jeux et l’espace multisport à Mazée |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-70 | 3.56 | Poursuivre les actions afin de sensibiliser au respect du Règlement Général de Police Administrative (charte « Vivre Ensemble ») |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-71 | 3.57 | Création de résidences adaptées pour les seniors |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-72 | 3.58 | Agrandissement de la Maison de Repos existante |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-73 | 3.59 | Aménagement du cœur de village d’Olloy |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-74 | 3.60 | Aménagement du cœur de village de Dourbes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-75 | 3.61 | Aménagement du cœur de village de Le Mesnil |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : RAS 2025 : RAS
93090-2-76 | 3.62 | Restauration du vieux pont de Treignes |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Travaux effectués. Communications de la Commune auprès des villageois durant les travaux. 2025 : RAS
93090-2-77 | 3.63 | Entretien de l’ancienne école de Vierves |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Travaux en toiture effectués 2022; 2025 : RAS
93090-2-78 | 3.64 | Organisation de rencontres « grands-parents/élèves » dans les écoles et d’ateliers permettant de transmettre le savoir de nos aînés |  |  |  | Viroinval | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Réfexions dans le cadre de VADA (ville amie des ainés) quant à l'organisation de ce type de rencontre. Dans le cadre du carnaval de Nismes, les résidents de la Maison de Repos ont été associés aux plus jeunes dans les festivités. Lors de l’inauguration du clocher de l’église de Nismes, jeunes et résidents de la Maison de Repos ont déposés une valise temporelle qui sera ouverte dans 30 ans 2025 : mise en place d'un CC des enfants et des aînés prévue en 2026

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné